## Project Schedule
Task Name |  |  | Duration | Start Date | End Date | NOVEMBER |  |  |  |  | JANUARY | [18 empty] | FEBRUARY | [22 empty] | MARCH | [22 empty] | O C T O B E R
[6 empty] | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12 |  |  |  |  | WEEK 13 |  |  |  |  | WEEK 14 |  |  |  |  | WEEK 15 |  |  |  |  | WEEK 16 |  |  |  |  | WEEK 17
[6 empty] | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1. Topic Proposal |  | Plan | 6 days | 2011-06-24 | 2011-07-01 | bar: WEEK 1 5 to WEEK 2 7
|  | Actual | 5 days | 2011-07-01 | 2011-07-05
2. SRS Template |  | Plan | 2 days | 2011-07-11 | 2011-07-12 | bar: WEEK 2 11 to WEEK 3 14
|  | Actual | 1 week | 2011-07-13 | 2011-07-22
3. Context Diagram |  | Plan | 1 day | 2011-07-09 | 2011-07-09 | bar: WEEK 2 10
|  | Actual | 2 days | 2011-07-20 | 2011-07-21
4. Block Diagram |  | Plan | 1 day | 2011-07-09 | 2011-07-09 | bar: WEEK 2 10
|  | Actual | 2 days | 2011-07-20 | 2011-07-21 | bar: WEEK 4 22 to WEEK 4 23
5. Project Schedule |  | Plan | 1 day | 2011-07-19 | 2011-07-19 | bar: WEEK 4 21
|  | Actual | 2 days | 2011-07-19 | 2011-07-20
6. Presentation of Documents |  | Plan | 10 mins | 2011-07-22 | 2011-07-22 | bar: WEEK 4 24
|  | Actual | 10 mins | 2011-07-29 | 2011-07-29
7. Implementation |  | Plan | 5 days | 2011-07-22 | 2011-07-28 | bar: WEEK 4 24 to WEEK 5 30
|  | Actual | 2 weeks | 2011-07-29 | 2011-08-17
8. Database Open Source (Installation Postgre & MySQL) |  | Plan | 2 days | 2011-07-28 | 2011-07-29 | bar: WEEK 5 30 to WEEK 5 31
|  | Actual | 2 weeks | 2011-08-24 | 2011-08-25
9. Interface (Coding & Improving UI) |  | Plan | 4 days | 2011-08-17 | 2011-08-22 | bar: WEEK 8 19 to WEEK 8 22
|  | Actual | 2 weeks | 2011-10-08 | 2011-10-14
10. Review Data (Changing and Updating Data, Connecting Codes with MySQL, SRS version 0.02) |  | Plan | 2 days | 2011-09-09 | 2011-09-12 | bar: WEEK 11 14 to WEEK 11 15
|  | Actual | 3 days | 2011-10-08 | 2011-10-18
11. Web Testing |  | Plan | I day | 2011-09-15 | 2011-09-15 | bar: WEEK 12 15
|  | Actual | 2 weeks | 2011-10-14 | 2011-10-15
12. Final Implementation (Demo & SRS 0.03) |  | Plan | 2 days | 2011-10-05 | 2011-10-06 | bar: WEEK 17 15 to WEEK 17 16
|  | Actual | 5 days | 2011-10-19 | 2011-10-20
Legend:
Plan
Actual